T.C

KIZILTEPE AYMAKAMLIĞI

YEŞİLOVA İLK/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

YEŞİLOVA İLK/ORTAOKULU

2019-2023 STRATEJİK PLANI

# SUNUŞ

Gelişen ve değişen teknolojiye uyum sağlayabilmek ve gerisinde kalmamak için bu gelişen ve değişen teknolojilere uyum sağlanması gerekmektedir. Çeşitlenen birey çevre ve eğitim teknolojilerinin farkına varıp bu yeni mefhumlara karşı çağdaş yaklaşımlar geliştirmek gerekir. Başarılı olmak iyi bir planlama ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır.

Kapsamlı ve özgün bir çalışmanın sonucu olarak stratejik plan okulumuzun çağa uyumu ve gelişimi açısından tespit edilen ve ulaşılması gereken hedeflerin yönünü, doğrultusunu ve tercihlerini kapsamaktadır. Katılımcı bir anlayış ile oluşturula stratejik planın, okulumuzun eğitim yapısının daha da güçlendirilmesinde bir rehber olarak kullanılması amaçlanmaktadır.  Vizyonu ve misyonu belli bir eğitim kurumunda doğru idareci ve öğretmenlerle çok şeyin başarılacağı görülebilmektedir. Asıl olan gerçekçi hedeflerin peşinde koşup, gerçekleşmeyecek hedeflerin yoğunluğunu azaltabilmektir.

Okulumuza ait bu planın hazırlanmasında emeği geçen idarecilerimize, stratejik planlama ekiplerimize , İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Bölümü çalışanlarına teşekkür ediyor, bu planın başarıyla uygulanması ile okulumuzun başarısının daha da artacağına inanıyor, tüm personelimize başarılar diliyorum.

Rüstem AVCI

Okul Müdürü

# İçindekiler

Sunuş	3

İçindekiler	4

BÖLÜM I: GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ	5

BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ	6

Okulun Kısa Tanıtımı 	6

Okulun Mevcut Durumu: Temel İstatistikler	7

PAYDAŞ ANALİZİ	12

GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi	14

Gelişim ve Sorun Alanları	16

BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER	19

MİSYONUMUZ 	19

VİZYONUMUZ 	19

TEMEL DEĞERLERİMİZ 	19

BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER	21

TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM	21

TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI	24

TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE	28

V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME	32

EKLER:	34

# BÖLÜM I: GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

2019-2023 dönemi stratejik plan hazırlanması süreci Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibinin oluşturulması ile başlamıştır. Ekip tarafından oluşturulan çalışma takvimi kapsamında ilk aşamada durum analizi çalışmaları yapılmış ve durum analizi aşamasında paydaşlarımızın plan sürecine aktif katılımını sağlamak üzere paydaş anketi, toplantı ve görüşmeler yapılmıştır.

Durum analizinin ardından geleceğe yönelim bölümüne geçilerek okulumuzun amaç, hedef, gösterge ve eylemleri belirlenmiştir. Çalışmaları yürüten ekip ve kurul bilgileri altta verilmiştir.

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU

| Üst Kurul Bilgileri |  | Ekip Bilgileri |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adı Soyadı | Unvanı | Adı Soyadı | Unvanı |
| RÜSTEM AVCI | OKUL MÜDÜRÜ | ZEKİ İLHAN | MÜDÜR YRD. |
| ŞERİF ASLAN | OKUL MÜDÜR YRD | FAYSAL BULUT | ÖĞRETMEN |
| ŞÜKRÜ AKGÜL | ÖĞRETMEN | İSMAİL GÖKTAŞ | ÖĞRETMEN |
| CENGİZ BOZKURT | OKUL AİLE BİR. BŞ | İSA AR | GÖNÜLLÜ VELİ |
| KUTBETTİN DEMİR | VELİ |  |  |

# BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ

Durum analizi bölümünde okulumuzun mevcut durumu ortaya konularak neredeyiz sorusuna yanıt bulunmaya çalışılmıştır.

Bu kapsamda okulumuzun kısa tanıtımı, okul künyesi ve temel istatistikleri, paydaş analizi ve görüşleri ile okulumuzun Güçlü Zayıf Fırsat ve Tehditlerinin (GZFT) ele alındığı analize yer verilmiştir.

## Okulun Kısa Tanıtımı

2009 Yılında Kızıltepe civar köylerinden ekonomik göçler ve diğer iç faktörler (Mevsimlik işçiler, kan davaları v.s) nedeniyle bölgeye göç eden insanların çocuklarının yerinde ve yeterli eğitim alması için Kocalar köyü Yeşilova mezrasında Yeşilova İlköğretim Okulu olarak açılmıştır. 2012 yılından itibaren aynı binada faaliyet gösteren bir ortaokul ve bir ilkokul olmak üzere iki okul olarak ayrılmıştır. .Halen 1 müdür ve 2 müdür yardımcısı ve 271 öğrenciyle eğitim-öğretime devam etmektedir. Yeşilova İlkokulu Turgut Özal Mahallesinde bulunan bir katlı 5 dersliğe sahip Kızıltepe ilçesinde bir eğitim kurumudur. Okulumuzda binamızın küçük olması nedeniyle fiziksel yetersizlikler bulunmaktadır. Bu durum eğitim öğretimi olumsuz etkilemektedir.

Okulun Mevcut Durumu: Temel İstatistikler

### Okul Künyesi

Okulumuzun temel girdilerine ilişkin bilgiler altta yer alan okul künyesine ilişkin tabloda yer almaktadır.

Temel Bilgiler Tablosu- Okul Künyesi

| İli: Mardin |  |  |  | İlçesi: Kızıltepe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres: | Turgut Özal Mah. 10175 Sok. Kızıltepe/Mardin |  |  | Coğrafi Konum (link |  | https://thelink.la/mfGh |  |
| Telefon Numarası: | 505 369 9389 |  |  | Faks Numarası: |  | Yok |  |
| e- Posta Adresi: | 723186@meb.k12.tr |  |  | Web sayfası adresi: |  | kiziltepeyesilovailkokulu@.meb.k12.tr |  |
| Kurum Kodu: | 723186 |  |  | Öğretim Şekli: |  | İkili Eğitim |  |
| Okulun Hizmete Giriş Tarihi: 2009 |  |  |  | Toplam Çalışan |  | 17 |  |
| Öğrenci Sayısı: | Kız | 138 |  | Öğretmen Sayısı | Kadın | 5 |  |
|  | Erkek | 142 |  |  | Erkek | 12 |  |
|  | Toplam | 280 |  |  | Toplam | 17 |  |
| Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı |  |  | 56 | Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı |  |  | 28 |
| Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı |  |  | 20 | Şube Başına 30’dan Fazla Öğrencisi Olan Şube Sayısı |  |  | 3 |
| Öğrenci Başına Düşen Toplam Gider Miktarı |  |  | 0 | Öğretmenlerin Kurumdaki Ortalama Görev Süresi |  |  | 3 |

### Çalışan Bilgileri

Okulumuzun çalışanlarına ilişkin bilgiler altta yer alan tabloda belirtilmiştir.

Çalışan Bilgileri

| Unvan | Erkek | Kadın | Toplam |
| --- | --- | --- | --- |
| Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı | 3 | 0 | 3 |
| Sınıf Öğretmeni | 4 | 0 | 4 |
| Branş Öğretmeni | 4 | 3 | 7 |
| Rehber Öğretmen | 0 | 0 | 0 |
| Anasınıfı Öğretmeni | 0 | 2 | 2 |
| Yardımcı Personel | 1 | 0 | 1 |
| Güvenlik Personeli | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Çalışan Sayıları | 12 | 5 | 17 |

### Okulumuz Bina ve Alanları

Okulumuzun binası ile açık ve kapalı alanlarına ilişkin temel bilgiler altta yer almaktadır.

Okul Yerleşkesine İlişkin Bilgiler

| Okul Bölümleri |  | Özel Alanlar | Var | Yok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Okul Kat Sayısı | 1 | Çok Amaçlı Salon |  | X |
| Derslik Sayısı | 5 | Çok Amaçlı Saha |  | X |
| Derslik Alanları (m2) | 45 | Kütüphane |  | X |
| Kullanılan Derslik Sayısı | 5 | Fen Laboratuvarı |  | X |
| Şube Sayısı | 10 | Bilgisayar Laboratuvarı |  | X |
| İdari Odaların Alanı (m2) | 15 | İş Atölyesi |  | X |
| Öğretmenler Odası (m2) | 9 | Beceri Atölyesi |  | X |
| Okul Oturum Alanı (m2) | 550 | Pansiyon |  | X |
| Okul Bahçesi (Açık Alan)(m2) | 10 250 |  |  |  |
| Okul Kapalı Alan (m2) | 550 |  |  |  |
| Sanatsal, bilimsel ve sportif amaçlı toplam alan (m2) | 0 |  |  |  |
| Kantin (m2) | 0 |  |  |  |
| Tuvalet Sayısı | 6 |  |  |  |
| Diğer (………….) | Yok |  |  |  |

### Sınıf ve Öğrenci Bilgileri

Okulumuzda yer alan sınıfların öğrenci sayıları alttaki tabloda verilmiştir.

| SINIFI | Kız | Erkek | Toplam | SINIFI | Kız | Erkek | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anasınıfı A | 10 | 6 | 16 | 4 A | 16 | 9 | 25 |
| Anasınıfı B | 6 | 8 | 14 | 5 A | 15 | 16 | 31 |
| 1A | 18 | 27 | 45 | 6 A | 11 | 17 | 28 |
| 2 A | 17 | 11 | 28 | 7 A | 8 | 21 | 29 |
| 3 A | 20 | 15 | 35 | 8 A | 17 | 12 | 29 |

### Donanım ve Teknolojik Kaynaklarımız

Teknolojik Kaynaklar Tablosu

| Akıllı Tahta Sayısı | 4 | TV Sayısı | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Masaüstü Bilgisayar Sayısı | 3 | Yazıcı Sayısı | 2 |
| Taşınabilir Bilgisayar Sayısı | 0 | Fotokopi Makinası Sayısı | 1 |
| Projeksiyon Sayısı | 1 | İnternet Bağlantı Hızı |  |

### Gelir ve Gider Bilgisi

Okulumuzun genel bütçe ödenekleri, okul aile birliği gelirleri ve diğer katkılarda dâhil olmak üzere gelir ve giderlerine ilişkin son iki yıl gerçekleşme bilgileri alttaki tabloda verilmiştir.

| Yıllar | Gelir Miktarı | Gider Miktarı |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 |

## PAYDAŞ ANALİZİ

Kurumumuzun temel paydaşları öğrenci, veli ve öğretmen olmakla birlikte eğitimin dışsal etkisi nedeniyle okul çevresinde etkileşim içinde olunan geniş bir paydaş kitlesi bulunmaktadır. Paydaşlarımızın görüşleri anket, toplantı, dilek ve istek kutuları, elektronik ortamda iletilen önerilerde dâhil olmak üzere çeşitli yöntemlerle sürekli olarak alınmaktadır.

Paydaş anketlerine ilişkin ortaya çıkan temel sonuçlara altta yer verilmiştir:

### Öğrenci Anketi Sonuçları:

| ### Öğrencilerimizin okulumuzdan memnuniyet düzeyi | ### Sayı | ### Yüzde % |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 17 | ### %14,52 |
| ### 2 | ### 20 | ### %17,09 |
| ### 3 | ### 22 | ### %18,80 |
| ### 4 | ### 25 | ### %21,36 |
| ### 5 | ### 33 | ### %28,20 |
| ### Toplam | ### 117 | ### %100 |

Öğrencilerimizin yüzde 49,57’si okulumuzun geneline yönelik memnuniyet düzeyinin 5 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 4-5 puan aralığında olduğu anlaşılmaktadır.

### Öğretmen Anketi Sonuçları:

| Öğretmenlerimizin okulumuzdan memnuniyet düzeyi | Sayı | Yüzde % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 | %13,33 |
| 2 | 8 | %17,77 |
| 3 | 9 | %20,00 |
| 4 | 10 | %22,22 |
| 5 | 12 | %26,66 |
| Toplam | 45 | %100 |

Öğretmenlerimizin yüzde 48,88’i okulumuzun geneline yönelik memnuniyet düzeyinin 5 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 4-5 puan aralığında olduğu anlaşılmaktadır.

- Veli Anketi Sonuçları:

| Velilerimizin okulumuzdan memnuniyet düzeyi | Sayı | Yüzde % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | %13,15 |
| 2 | 13 | %17,10 |
| 3 | 16 | %21,05 |
| 4 | 17 | %22,36 |
| 5 | 20 | %26,31 |
| Toplam | 76 | %100 |

Velilerimizin yüzde 48,68,’i okulumuzun geneline yönelik memnuniyet düzeyinin 5 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 4-5 puan aralığında olduğu anlaşılmaktadır.

GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi

İçsel Faktörler

Güçlü Yönler

| Öğrenciler | 1.Öğrenci sayısının sınıflarda dengeli dağılımı |
| --- | --- |
| Çalışanlar | 1. Güçlü ve deneyimli öğretmen kadrosu 2. Çalışanlarımızın uyumlu ve iş birliği içinde çalışma ve kurum kültürüne sahip olması 3. Öğretmen yönetici iş birliğinin güçlü olması |
| Veliler | 1.Okul Aile İşbirliğine önem veren velilerimizin olması 2.Veli iletişiminin güçlü olması |
| Bina ve Yerleşke | 1. Konum olarak merkeze yakın olması 2. Okula ulaşımın kolay olması 3.Okula yakın bir hastanenin bulunması 4.Okul bahçesinin dış mekân etkinlikleri için uygun olması |
| Donanım | 1.İnternet bağlantısının olması 2.Güvenlik kameralarının olması 3.Her sınıfta akıllı tahtanın olması |

| Bütçe | 1.İdare ve öğretmen katkılarının olması |
| --- | --- |
| Yönetim Süreçleri | 1. Yönetim kadrosunun kadrolu yöneticilerden oluşması 2. Şeffaf, paylaşımcı, değişime açık bir yönetim anlayışının bulunması 3.Komisyonların etkin çalışması 4.Yeniliklerin okul yönetimi ve öğretmenler tarafından takip edilerek uygulanması |
| İletişim Süreçleri | 1. Okulun diğer okul ve kurumlarla işbirliği içinde olması 2. Okul yönetici ve öğretmenlerinin ihtiyaç duyduğunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine ulaşabilmesi 3. Okul Aile Birliğinin iş birliğine açık olması |
| Diğer | 1. Temizlik ve hijyene dikkat edilmesi 2. Okulumuzun güçlü bir bilgi birikimine ve deneyime sahip olması |

Zayıf Yönler

| Öğrenciler | 1.Öğrenciler arası sosyal - kültürel ve sosyal-ekonomik farklılıklar 2.Öğrencilerin şiddette eğilimli olması 3.Teknolojik aletlere bağımlılığın artışı 4.Kaynaştırma öğrencilerin eğitiminin kalabalık sınıflarda zorlaşması 5. Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif etkinlik yapılacak alanların olmaması |
| --- | --- |
| Çalışanlar | 1.Okul Personeline yönelik okul dışı etkinliklerin ikili eğitimden dolayı yetersiz olması 2. Çalışanların dinlenecek bir yerlerinin olmaması |
| Veliler | 1.Velilerin okul ve eğitim öğretime yönelik olumsuz tutumları 2.Çevrenin ve ailelerin okuldan yüksek beklentileri 3. Parçalanmış ailelere mensup öğrencilerin olması |
| Bina ve Yerleşke | 1. Okulun Cadde üzerinde bulunmasından kaynaklanan güvenlik sorunu 2. Öğretmenler odasının olmaması 3. İkili eğitimin ders dışı sosyal faaliyet ve sosyal kulüp çalışmalarına fırsat vermemesi 4. Okul binasının farklı etkinlikler yapmak için uygun olmaması |
| Donanım | 1.Konferans salonunun olmaması 2. Okulda bir spor salonunun olmaması 3.İnternet erişim kısıtlılığı 4. Rehberlik servisinin olmaması 5.Okul çatısının dış etkilere açık olması nedeniyle onarım ihtiyacı 6.Destek eğitim odalarının olmaması |
| Bütçe | 1.Okulun temizlik, personel, beslenme ve benzeri ihtiyaçları için veliler tarafından katkının olmaması 2.Sosyal etkinliklerin çeşitlendirilebilmesi için yeterli kaynağın olmaması |
| Yönetim Süreçleri | 1.Personel verimliliğinin arttırılması |
| Diğer | 1. Resim, Müzik, Rehberlik branş öğretmen yokluğu |

### Dışsal Faktörler

### Fırsatlar

| Politik | Homojen bir yapının olması |
| --- | --- |
| Ekonomik | Yok |
| Sosyolojik | Değişime açık ailelerin çoğalması |
| Teknolojik | Teknoloji aracılığıyla eğitim öğretim faaliyetlerinde ihtiyaca göre altyapı, sistem ve donanımların geliştirilmesi ve kullanılması ile öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm imkânlarına sahip olunması |
| Mevzuat-Yasal | Bakanlığın mevzuat çalışmalarında yeni sisteme uyum sağlamada yasal dayanaklara sahip olması |
| Ekolojik | Çevre duyarlılığı olan kuramların MEB ile iş birliği yapması, uygulanan müfredatta çevreye yönelik tema ve kazanımların bulunması |

Tehditler

| Politik | Eğitim politikalarına ilişkin net bir uzlaşı olmaması |
| --- | --- |
| Ekonomik | Eğitim kaynaklarının kullanımının etkili ve etkin planlanamaması, diğer kurumlar ve sivil toplumun eğitime finansal katkısının yetersizliği, bölgeler arası ekonomik gelişmişlik farklılığı |
| Sosyolojik | Mahalle sakinlerinin çeşitli nedenlerle yerini ter kedip mahalleye yerleşmiş olması. |
| Teknolojik | Teknolojinin gelişmesiyle zararlı yayınların çoğalması ve kolayca ulaşılması |
| Mevzuat-Yasal | Okul idaresinin mevzuatla sınırlandırılması |
| Ekolojik | Betonlaşma, doğal çevreye karşı duyarsızlık ve çevre farkındalığının azalması |

Gelişim ve Sorun Alanları

Gelişim ve sorun alanları analizi ile  GZFT analizi sonucunda ortaya çıkan sonuçların planın geleceğe yönelim bölümü ile ilişkilendirilmesi ve buradan hareketle hedef, gösterge ve eylemlerin belirlenmesi sağlanmaktadır.

Gelişim ve sorun alanları ayrımında eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin üç temel tema olan Eğitime Erişim, Eğitimde Kalite ve kurumsal Kapasite kullanılmıştır. Eğitime erişim, öğrencinin eğitim faaliyetine erişmesi ve tamamlamasına ilişkin süreçleri; Eğitimde kalite, öğrencinin akademik başarısı, sosyal ve bilişsel gelişimi ve istihdamı da dâhil olmak üzere eğitim ve öğretim sürecinin hayata hazırlama evresini; Kurumsal kapasite ise kurumsal yapı, kurum kültürü, donanım, bina gibi eğitim ve öğretim sürecine destek mahiyetinde olan kapasiteyi belirtmektedir.

| Eğitime Erişim | Eğitimde Kalite | Kurumsal Kapasite |
| --- | --- | --- |
| Okullaşma Oranı | Akademik Başarı | Kurumsal İletişim |
| Okula Devam/ Devamsızlık | Sosyal, Kültürel ve Fiziksel Gelişim | Kurumsal Yönetim |
| Okula Uyum, Oryantasyon | Sınıf Tekrarı | Bina ve Yerleşke |
| Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireyler | İstihdam Edilebilirlik ve Yönlendirme | Donanım |
| Yabancı Öğrenciler | Öğretim Yöntemleri | Temizlik, Hijyen |
| Hayatboyu Öğrenme | Ders araç gereçleri | İş Güvenliği, Okul Güvenliği |
|  |  | Taşıma ve servis |

### Gelişim ve Sorun Alanlarımız

| 1.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM |  |
| --- | --- |
| 1 | Dersliklerin az olması sınıfların kalabalık olmasına ve ikili eğitim yapılmasına neden olmaktadır. |
| 2 | Okul öncesi eğitimde devam/devamsızlık bilinci geliştirmek. |
| 3 | Destek eğitimi alması gereken öğrencilere yönelik yer sıkıntısından dolayı yeterli eğitimin verilememesi. |
| 4 | Binanın yetersiz olması eğitimin ilerlemesi önünde engeldir. |
| 5 | Sosyo ekonomik nedenlerden dolayı devamsızlık artışı |
| 6 | Ailelerin okula karşı gereken ilgiyi göstermemesi nedeniyle eğitim işi zorlaşmaktadır. |
| 7 | Destek eğitimi alması gereken öğrencilerin diğer öğrencilerle yaşadığı problemler (Çatışma, kaynaşamama vb.) |
| 8 | Hayat boyu öğrenme çeşitli sebeplerle hayat bulamamaktadır |
| 9 | Binanın fiziki yetersizliğinden kaynaklı kültürel, sosyal, sportif vb etkinliklerin yapılamaması |
| 10 | İkili eğitimden kaynaklı öğrencilerin karanlık saatlerde okula gelmek zorunda kalmaları |

| 2.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE |  |
| --- | --- |
| 1 | Öğrencilerin ilgi ve alaka yetersizlikleri eğitim kalitesini düşürdüğü gibi öğretmen performansını da düşürebilmektedir. |
| 2 | Aynı sınıfta olup da aralarında bireysel gelişim bakımından çok farklı öğrenci olması |
| 3 | Kültürel ve sosyal gelişimin kısmen kapalı olması çeşitli alanlarda eğitim kalitesini düşürebilmektedir. |
| 4 | Okuldaki ders araç ve gereçlerin ders kitabı alanında yeterli fakat laboratuar alanlarında çok yetersiz bilişim sınıfının olmayışı. |
| 5 | Eğitim ve öğretim yöntemleri sınıfların kalabalık olmasından kaynaklı olumsuzluklardan istenilen düzeyde değildir |
| 6 | Klasik öğretim yöntemlerinin süregelen işlevsizliği |
| 7 | Sınıf tekrarları tamamen devamsız öğrencilere yönelik olup derslerdeki başarısızlıklardan kaynaklı tekrarlar olmamaktadır |
| 8 | Müzik ve Görsel sanatlar atölyelerinin olmayışı sanatsal alanda yetersizlikler yaşanmaktadır. |
| 9 | Özellikle matematik fen ve İngilizcede istenilen düzeyde başarılı olmayışı ortalamanın düşük olması |
| 10 | İkili eğitimin başarıyı olumsuz etkilemesi |

| 3.TEMA: KURUMSAL KAPASİTE |  |
| --- | --- |
| 1 | Mevcut bina öğrencinin ihtiyacına uygun olmadığı ortada durmaktadır. |
| 2 | Okulun kapalı alanının küçük olması nedeniyle ihtiyaçlara tam cevap verememektedir. |
| 3 | Fiziki yetersizlik özellikle öğretmen ve idareciler için beraberinde ciddi sorunlar getirmektedir. |
| 4 | Bu nedenle öğrenciler arasında iletişim kopukluğu öğretmeninin nöbet ve derse yetişme sorunlarına sebep olmaktadır. |
| 5 | Okulumuzun bir güvenlik personeli olmayışı sıkıntısı |
| 6 | Özellikle lavaboların kullanımı ve çöplerin çöp kutularına atma sıkıntısı mevcuttur |
| 7 | Okulun temizliği itinayla yapılmakta ancak temizlik kültürünün istenilen düzeyde olmayışı |
| 8 | İdare odasının yetersiz olması (Üç idareci bir odayı kullanmaktadır) |
| 9 | Öğretmen odasının olmaması |
| 10 | Toplantı salonunun olmaması |

# BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

Okul Müdürlüğümüzün Misyon, vizyon, temel ilke ve değerlerinin oluşturulması kapsamında öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızdan alınan görüşler, sonucunda stratejik plan hazırlama ekibi tarafından oluşturulan Misyon, Vizyon, Temel Değerler; Okulumuz üst kurulana sunulmuş ve üst kurul tarafından onaylanmıştır.

## MİSYONUMUZ

Öğrencilerimizi; Türk toplumunun değerlerini, ahlakını önemseyen, orta öğretim sınavlarında başarılı olan yeteneklerine göre mesleki eğitime yönelen, görevini yapan ve sorumluluk alabilen, kendine güvenen, çağdaş teknolojiyi kullanabilen, bilimsel düşünme, çalışma ve araştırma alışkanlığı kazanmış, bedensel ve ruhsal bakımdan gelişmiş insanlar olarak yetiştirmek hedefimizdir. Okulun en önemli misyonu kuruluş amacına uygun olan eğitmek ve öğretmektir.  Yeşilova İlkokulu olarak öğrencilerimizin geleceğe sağlam adımlar atmasını sağlamaktır.

## VİZYONUMUZ

Okulumuz Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda; kendi kendini yönetebilen, mantıklı düşünebilen, araştıran, sorgulayan, öğrenmeyi davranış haline getirmiş öğrenciler yetiştirmenin yanı sıra kendini ve çevresini değiştirebilecek güçlü karakterler yetiştirmeyi vizyon olarak belirlemiştir. Biz Yeşilova İlkokulu olarak çağdaş hedefler peşinde koşan araştırma ve geliştirme gayreti gösteren bireyler yetiştirme gayretindeyiz.

## TEMEL DEĞERLERİMİZ

1. İnsan Hakları ve Demokrasinin Evrensel Değerleri

2. Çevreye ve Canlıların Yaşam Hakkına Duyarlılık

3. Analitik ve Bilimsel Bakış

4. Girişimcilik, Yaratıcılık, Yenilikçilik

5. Kültürel ve Sanatsal Duyarlılık ile Sportif Beceri

6. Meslek Etiği ve Mesleki Beceri

7. Erdemlilik

8. Saygınlık, Tarafsızlık, Güvenilirlik ve Adalet

9.Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik

10. Liyakat

## TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

Stratejik Amaç 1:  Kayıt bölgemizde yer alan ilkokul kademesindeki çocukların okullaşma oranlarını artıran, okula uyum ve devamsızlık sorunlarını gideren etkin bir eğitim ve öğretime erişim süreci hâkim kılınacaktır.

Stratejik Hedef 1.1: Kayıt bölgemizde yer alan anasınıfı ve ilkokul öğrencilerinin okullaşma oranları artırılacak,  uyum ve devamsızlık sorunları giderilecektir.

Performans Göstergeleri

| No | PERFORMANS GÖSTERGESİ | Mevcut |  | HEDEF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| PG.1.1.1 | Kayıt bölgesindeki öğrencilerden okula kayıt yaptıranların oranı (%) | 89 | 90 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PG.1.1.2 | İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olanların oranı (%)(ilkokul) | 85 | 92 |  | 95 | 100 | 100 | 100 |
| PG.1.1.3 | Okula yeni başlayan öğrencilerden oryantasyon eğitimine katılanların oranı (%) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG.1.1.4 | Bir eğitim ve öğretim döneminde 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrenci oranı (%) | 9 | 7 |  | 5 | 5 | 4 | 4 |
| PG.1.1.5. | Bir eğitim ve öğretim döneminde 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan yabancı öğrenci oranı (%) | 0,42 | 0,40 |  | 100 | 0 | 0 | 0 |
| PG.1.1.6. | Okulun özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımına uygunluğu (0-1) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG.1.1.7. | Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrencilerden Destek Eğitim Odasından Yararlananların Oranı | 2 | 3 |  | 6 | 10 | 10 | 10 |

Eylemler

| No | Eylem İfadesi | Eylem Sorumlusu | Eylem Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Kayıt bölgesinde yer alan öğrencilerin muhtarlık işbirliği ile tespit çalışması yapılacaktır. | Okul Stratejik Plan Ekibi | 01 Eylül-20 Eylül |
| 1.1.2 | Kayıt bölgesinde yer alan ailelere farkındalık çalışması yürütülecektir. | Zeki İLHAN Müdür Yardımcısı | 01 Eylül-20 Eylül |
| 1.1.3 | Yeni başlayacak öğrenciler için oryantasyon haftasında çocuk şenliği benzeri etkinlikler düzenlenmesi sağlanacaktır. | Şube Rehber Öğrt. | Her ayın son haftası |
| 1.1.4 | Devamsızlık yapan öğrencilere ev ziyaretleri düzenlenecektir. | Şerif ASLAN Müdür yrd | Yıl Boyunca |
| 1.1.5 | Devamsızlık yapan öğrencilere tercüman aracılığıyla ev ziyaretleri düzenlenecektir. | Şube rehber öğretmenleri | Yıl Boyunca |
| 1.1.6 | Okul, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımını kolaylaştıracak şekilde dizayn edilecektir. | Zeki İLHAN Müdür yrd. | İmkânlar dâhilinde |
| 1.1.7 | Özel eğitime ihtiyacı olduğu rehberlik araştırma merkezlerince tespit edilen öğrencilerin velilerine destek eğitim odaları hakkında bilgilendirme yapılacaktır. | Okul Müdürü Rüstem AVCI | Eylül – Ekim Ayında |

## TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI

Bu tema altında akademik başarı, sınav kaygıları, sınıfta kalma, ders başarıları ve kazanımları, disiplin sorunları, öğrencilerin bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri ile istihdam ve meslek edindirmeye yönelik rehberlik ve diğer mesleki faaliyetler yer almaktadır.

Stratejik Amaç 2:

Öğrencilerimizin gelişmiş dünyaya uyum sağlayacak şekilde donanımlı bireyler olabilmesi için eğitim ve öğretimde kalite artırılacaktır.

Stratejik Hedef 2.1.

Öğrenme kazanımlarını takip eden ve velileri de sürece dâhil eden bir yönetim anlayışı ile öğrencilerimizin akademik başarıları ve sosyal faaliyetlere etkin katılımı artırılacaktır.

Performans Göstergeleri

| No | PERFORMANS GÖSTERGESİ | Mevcut |  | HEDEF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| PG.2.1.1 | Öğrenci Başına Okunan Kitap Sayısı | 3 | 4 |  | 10 | 12 | 13 | 13 |
| PG.2.1.2 | Yabancı Dil Dersi Yılsonu Puan Ortalaması (4. Sınıf) | 76,6 | 80 |  | 82 | 81 | 83 | 85 |
| PG.2.1.3 | EBA Portalına Kayıtlı Öğretmen Oranı | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PG.2.1.3 | EBA Portalına Kayıtlı Öğrenci Oranı | 80 | 85 |  | 90 | 90 | 92 | 95 |
| PG.2.1.3 | Eğitim-öğretim yılı içerisinde 4. Sınıf öğrencilerden belge alanların oranı | 30 | 31 |  | 35 | 32 | 35 | 34 |
| PG.2.1.3 | İftihar belgesi alan öğrenci Oranı | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG.2.1.3 | İlkokul Yetiştirme programına dâhil edilen öğrencilerden başarılı olanların oranı | 90 | 100 |  | 0 | 100 | 100 | 100 |
| PG.2.1.3 | Okul Sağlığı ve Hijyen Eğitimi Konusunda Yapılan Faaliyet Sayısı | 2 | 4 |  | 5 | 8 | 10 | 11 |

| No | Eylem İfadesi | Eylem Sorumlusu | Eylem Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okuma saati etkinliğinin içeriği zengileştirilerek dramatizasyonla desteklenecektir. | Öğretmen | Yıl Boyunca |
| 2. | Öğrencilerin yabancı dil kullanımlarını farklı alanlara aktarmaları sağlanacaktır. | Öğretmen | Yıl Boyunca |
| 3. | EBA Portalı öğretmenlere tanıtılacak ve kullanımı teşvik edilecektir. | Rüstem AVCI | Sene Başında |
| 4. | Velilere EBA portalı tanıtılacak ve kullanımı teşvik edilecektir. | Öğretmen | Sene Boyunca |
| 5. | Belge alan öğrenciler onore edilerek takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenci oranı artırılacaktır. | Okul İdaresi | Karne Dönemlerinde |
| 6 | İftihar belgesi alan öğrenciler onore edilecektir. | Zeki İLHAN Şerif ASLAN | Yıl Sonunda |
| 7 | İYEP kapsamında olan öğrencilerin gelişimleri takip edilecektir. | Okul İdaresi | Yıl Boyunca |
| 8 | Paydaşlarla işbirliği yapılarak eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır. | Bütün Personel | Yıl Boyunca |

Stratejik Hedef 2.2.  Etkin bir rehberlik anlayışıyla, öğrencilerimizi ilgi ve becerileriyle orantılı bir şekilde üst öğrenime veya istihdama hazır hale getiren daha kaliteli bir kurum yapısına geçilecektir.

Performans Göstergeleri

| No | PERFORMANS GÖSTERGESİ | Mevcut |  | HEDEF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| PG.2.1.1 | Bir Eğitim-Öğretim Döneminde Bilimsel, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Alanlarda En Az Bir Faaliyete Katılan Öğrenci Oranı (%) | 80 | 90 |  | 92 | 95 | 95 | 95 |
| PG.2.1.2 | Okul Dışı Öğrenme Ortamları Kapsamında Düzenlenen Gezi Etkinlik Sayısı | 3 | 2 |  | 4 | 5 | 5 | 6 |
| PG.2.1.3 | Çevre Bilincinin Artırılmasına Yönelik Etkinlik Sayısı | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 4 | 4 |
| PG.2.1.4 | Çevre Bilincinin Artırılmasına Yönelik Etkinliklere Katılan Öğrenci Oranı | 150 | 150 |  | 200 | 200 | 250 | 250 |
| PG.2.1.5 | Okul Sporları Kapsamında Sportif Faaliyetlerine Katılan Öğrenci Oranı | 250 | 250 |  | 250 | 255 | 255 | 255 |
| PG.2.1.6 | Yerel ve Ulusal Yarışmalara Katılan Öğrenci Oranı | 0 | 10 |  | 20 | 22 | 24 | 25 |
| PG.2.1.7 | Yürütülen Ders Dışı Egzersiz Faaliyeti Sayısı | 1 | 0 |  | 2 | 3 | 3 | 3 |

Eylemler

| No | Eylem İfadesi | Eylem Sorumlusu | Eylem Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Öğrencilerin yeteneklerine uygun alanlarda bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarında etkinliklere katılım sağlamaları amacıyla çocuk kulüpleri aktif hale getirilecektir. | Şerif ASLAN Zeki İLHAN | Yıl Boyunca |
| 2 | Müze, örenyeri, kütüphane tiyatro vb. etkinlikler planlanacaktır. | Şerif ASLAN Zeki İLHAN | Yıl Boyunca |
| 3 | Milli manevi ve kültürel değerlerimizi içeren Sosyal sorumluluk projeleri yürütülecektir. | Şerif ASLAN Zeki İLHAN | Yıl Boyunca |
| 4 | Belediye ve İl Çevre Orman Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak çevre bilinci konusunda eğitimler düzenlenecektir. | Rüstem AVCI | Yıl Boyunca |
| 5 | Öğrencilerin Çevre bilincine yönelik etkinliklere aktif katılımı teşvik edilecektir. | İdare | Yıl Boyunca |
| 6 | Yetenek tarama uygulaması yapılacaktır. | Bütün Personel | Yıl Boyunca |
| 7 | Yarışma duyurularının zamanında yapılması ve öğrencilerin teşvik edilmesi sağlanacaktır. | Şerif ASLAN Zeki İLHAN | Yıl Boyunca |
| 8 | Öğrencilerin ilgi istek yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda egzersizler planlanması | İdarece | Eylül Ekim Aylarında |

## TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE

### Stratejik Amaç 3: Okulumuzun beşeri, mali, fiziki ve teknolojik unsurları ile yönetim ve organizasyonu, eğitim ve öğretimin niteliğini ve eğitime erişimi yükseltecek biçimde geliştirilecektir.

### Stratejik Hedef 3.1: Okulumuz personelinin mesleki yeterlilikleri ile iş doyumu ve motivasyonları artırılacaktır.

Performans Göstergeleri

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı: 20

Ödül alan personel oranı: 0

Mesleki gelişim faaliyetlerine katılan personel oranı: 30

Lisansüstü eğitim sahibi personel oranı: 7

Bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılan personel oranı: 0

C düzeyi ve üzeri dil puanına sahip öğretmen oranı: 0

Uluslararası hareketlilik programlarına katılan personel oranı: 0

Öğretmen memnuniyet oranı: 80

Performans Göstergeleri

| No | PERFORMANS GÖSTERGESİ | Mevcut |  | HEDEF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| PG.3.1.1 | Web 2 Araçları, STEM, Robotik Kodlama Eğitimleri Alan Öğretmen Oranı | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 7 | 7 |
| PG.3.1.2 | Tasarım Beceri Atölyelerine Yönelik Eğitim Alan Öğretmen Sayısı/Oranı | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG… | Ders Dışı Eğitim/Egzersiz Faaliyetleri Yürüten Öğretmen Oranı | 7 | 0 |  | 0 | 14 | 14 | 14 |

Eylemler

| No | Eylem İfadesi | Eylem Sorumlusu | Eylem Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Web 2 araçlarına yönelik öğretmen yeterliklerinin artırılması sağlanacaktır. | Şerif ASLAN | Okul Süresince |
| 3.1.2 | Öğretmenlerin Tasarım Beceri Atölyelerine Yönelik Eğitimlere teşviki sağlanacaktır. | Şerif ASLAN, Zeki İLHAN | Okul Süresince |
| 3.1.3 | Egzersizler konusunda öğretmenlerin desteği sağlanacaktır. | Rüstem AVCI | Eylül Ekim Aylarında |

Stratejik Hedef 3.2: Okulumuzun mali ve fiziksel altyapısı eğitim ve öğretim faaliyetlerinden beklenen sonuçların elde edilmesini temine edecek biçimde sürdürülebilirlik ve verimlilik esasına göre geliştirilecektir.

Performans göstergeleri

Şube başına düşen öğrenci sayısı: 56

Öğrenci başına düşen sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyet alanı (metrekare): 0

Tasarruf edilen kaynak miktarı: 0

Ulusal ve uluslararası projelerden alınan mali destek: 0

Bakım ve onarım ihtiyaçlarının giderilme oranı: 0

Donatım ihtiyaçlarının giderilme oranı: 30

| No | PERFORMANS GÖSTERGESİ | Mevcut |  | HEDEF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| PG.3.1.1 | FCL (Future Classroom Lab.) Sayısı | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG.3.1.2 | Eko Okul Kapsamında Yapılan Etkinlik Sayısı | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG.3.1.3 | Beslenme Dostu Okul Sertifika Sayısı (0-1) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG.3.1.4 | Beyaz Bayrak Sertifika Sayısı (0-1) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG.3.1.5 | Kütüphane Yer Alan Kitap Sayısı | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG.3.1.6 | Geri Dönüşüm Kapsamında Yapılan Etkinlik Sayısı | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

Eylemler

| No | Eylem İfadesi | Eylem Sorumlusu | Eylem Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Geleceğin Labarotuvar Sınıflarının kurulumu için alternatif kaynakların hayata geçirilmesi | Fiziki Olarak Mümkün Değil | Yok |
| 3.1.2 | Elektrik Su Doğalgaz vb. harcamaların minimize edilmesi ve tasarruf kültürünün oluşturulmasına yönelik tedbir/eğitim ve etkinliklerin hayata geçirilmesi | İdare | Eğitim Öğretim Süresince |
| 3.1.3 | Beyaz Bayrak Sertifikasının alınmasına yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi | İdare | Yıl boyunca |
| 3.1.4 | Alternatif kaynaklarla okul kütüphanesine kitap temin edilecektir. | Yok | Yok |
| 3.1.5 | Atık Pil, Sıfır Atık vb. konularda paydaş işbirliği ile etkinlikler planlanacaktır. | Bütün Personel | Yıl boyunca |

Stratejik Hedef 3.3: Okulumuzun yönetsel süreçleri, etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir biçimde geliştirilecektir.

Performans göstergeleri

Veli toplantılarına katılım oranı: 70

Okul internet sayfasının görüntülenme sayısı:

Paydaşların karar alma süreçlerine katılımı için gerçekleştirilen faaliyet sayısı: 20

Veli memnuniyet oranı: 85

| No | PERFORMANS GÖSTERGESİ | Mevcut |  | HEDEF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| PG.3.1.1 | Veli memnuniyet oranı (%) | 75 | 85 |  | 90 | 95 | 95 | 95 |
| PG.3.1.2 | Çalışan Memnuniyet Anketinden Çıkan İyileştirmeye Açık Alan Sayısı | 30 | 25 |  | 20 | 15 | 10 | 10 |

Eylemler

| No | Eylem İfadesi | Eylem Sorumlusu | Eylem Tarihi |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Velilerin görüşlerinin dikkate alındığı bir yönetim anlayışı benimsenecektir. | Rüstem AVCI | Sürekli |
| 3.1.2 | İyileştirmeye açık alanlara yönelik tedbirler alınacaktır. | İdare, bütün Personel | Sürekli |

V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME

2019-2023 Stratejik Planı Faaliyet/Proje Maliyetlendirme Tablosu

| Kaynak Tablosu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Genel Bütçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valilikler ve Belediyelerin Katkısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer (Okul Aile Birlikleri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komisyon

Faysal BULUT (Öğrt.)		Şükrü AKGÜL (Öğrt)		Kutbettin DEMİR (Veli)		Şerif ASLAN (Md. Yrd.)

Rüstem AVCI (Ok. Müd.)